|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****XÃ TÂN LẬP**Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Tân Lập, ngày 22 tháng 11 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai các mô hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về**

**dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia**

**giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Tân Lập**

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-UBND, ngày 13/11/2023 về triển khai các mô hình thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" *(sau đây viết tắt là Đề án 06)* trên địa bàn huyện Bắc Sơn, UBND xã Tân Lập xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn xã như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI**

**1. Mục đích, yêu cầu**

**1.1. Mục đích**

- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô

hình về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ

của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Tân Lập trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Triển khai các giải pháp đồng bộ phát triển VNeID và ứng dụng Công dân số xứ Lạng trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, kế thừa và phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, không chồng chéo, liên thông dữ liệu hướng đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

**1.2. Yêu cầu**

- Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã; Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Tổ Công nghệ số cộng đồng tại thôn là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

- Khảo sát, đánh giá để tận dụng hạ tầng sẵn có gắn với địa bàn cơ sở của người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06. Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật, bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm tại xã Tân Lập.

**2. Phạm vi, đối tượng triển khai và thời gian thực hiện**

**2.1.** Kế hoạch được triển khai bằng 39 Mô hình cụ thể *(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)*.

**2.2.** Phạm vi triển khai: địa bàn xã Tân Lập.

**2.3.** Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2023 và các năm tiếp theo.

**II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM**

**1. Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp DVC trực tuyến (gồm 05 mô hình)**

**1.1. Mô hình 1: triển khai 53 DVC thiết yếu**

**- Mục tiêu:** tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về giá trị, tiện ích khi tham gia thực hiện TTHC qua DVC trực tuyến.

**- Phân công nhiệm vụ và lực lượng triển khai:** Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp Văn hóa - Xã hội xã, các ban, ngành thực hiện TTHC.

**- Thời gian triển khai:** thường xuyên.

**1.2. Mô hình 2: Tự động hóa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông**

**qua tương tác kiosk**

**- Mục tiêu:** người dân, doanh nghiệp thực hiện giải quyết TTHC được hỗ trợ tại kiosk, không cần tiếp xúc trực tiếp với cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với Văn hóa - Xã hội xã: tham mưu mua sắm thiết bị kiosk tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; triển khai vận hành, đánh giá hiệu quả.

+ Văn hóa - Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan quán triệt đảm bảo an toàn tài khoản trong sử dụng phần mềm.

**- Lực lượng triển khai:** Văn phòng UBND xã, Văn hóa - Xã hội xã phối hợp Công an xã, doanh nghiệp thực hiện.

**- Thời gian triển khai:** 03 tháng sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an.

**- Công cụ triển khai:** kiosk, tự động hóa thông qua các kiosk tại Bộ phận

Một cửa điện tử.

**1.3. Mô hình 3: Xây dựng tối thiểu 20 DVC không sử dụng hồ sơ giấy**

**- Mục tiêu:** rà soát triển khai các DVC bảo đảm điều kiện dữ liệu được

“làm sạch” và được xác minh tại CSDLQG về DC để thay thế bằng các hình thức hồ sơ giấy.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp Công an xã, Văn hóa - Xã hội xã và đơn vị liên quan đề xuất nâng cấp Bộ phận Một cửa điện tử bảo đảm điều kiện triển khai các TTHC không giấy tờ trên Bộ phận Một cửa điện tử.

+ Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp Công an xã và các ban, ngành rà soát, lựa chọn các TTHC đề xuất không sử dụng hồ sơ giấy; tổ chức triển khai, thực hiện tại Bộ phận Một cửa điện tử.

+ Văn hóa - Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

+ Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành (thuộc mô hình) tổ chức triển khai vận hành trong hệ thống Bộ phận Một cửa điện tử.

**- Lực lượng triển khai:** Văn phòng UBND xã, Văn hóa - Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan.

**- Thời gian triển khai:** trong năm 2023.

**- Công cụ triển khai:**

+ APP công dân số xứ Lạng, Bộ phận Một cửa điện tử.

+ Kiosk: tự động hóa thông qua các Kiosk tại các Bộ phận Một cửa điện tử.

**1.4. Mô hình 4: Lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số**

**- Mục tiêu:** cập nhật lên kho dữ liệu, tài liệu cá nhân; tích hợp với VNeID, kết quả chứng thực điện tử của người dân có giá trị pháp lý để tái sử dụng thực hiện các giao dịch, TTHC. Tiện lợi cho người dân trong việc nộp TTHC, tái sử dụng được giấy tờ. Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian của công dân, doanh nghiệp.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với Văn hóa - Xã hội xã hướng dẫn các đơn vị thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh sau khi hoàn thiện giải pháp.

+ Theo chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành của tỉnh: các ban, ngành, địa phương thực hiện số hóa, chứng thực tài liệu

điện tử cho công dân, tổ chức để lưu trữ điện tử trên ứng dụng của Bộ Công an,

các ứng dụng số khác; tích hợp Cổng DVC của tỉnh.

**- Lực lượng triển khai:** các cơ quan, ban, ngành; Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã.

**- Thời gian hoàn thành:** trong năm 2023.

**- Công cụ triển khai:**

+ VNeID, CCCD gắn chíp điện tử, Hệ thống quản lý kho tài liệu số hóa.

+ Phần mềm chuyên ngành chứng thực điện tử.

**1.5. Mô hình 5: Triển khai cung cấp DVC trực tuyến trên VNeID**

**- Mục tiêu:** với ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID bảo đảm

thuận tiện, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực.

**- Phân công nhiệm vụ:** Công an xã chủ trì, tham mưu, phối hợp thực hiện.

**- Lực lượng triển khai:** các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã.

**- Thời gian hoàn thành:** trong năm 2023.

**2. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (gồm 13 mô hình)**

**2.1. Mô hình 6: khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD v̀à VNeID**

**- Mục tiêu:** 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận CCCD gắn

chíp điện tử hoặc VNeID khi người dân thực hiện khám, chữa bệnh.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Trạm Y tế xã, cơ sở khám chữa bệnh đầu tư thiết bị đọc QR, đọc chíp trên CCCD gắn chíp điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

+ Trạm Y tế xã, Cơ sở khám chữa bệnh và các doanh nghiệp đề xuất tích hợp, điều chỉnh phần mềm khám, chữa bệnh để sử dụng các loại đầu đọc.

+ Văn hóa - Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan quán triệt đảm bảo an toàn tài khoản trong sử dụng phần mềm.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Trạm Y tế xã, các cơ sở khám chữa bệnh và các doanh nghiệp.

+ Văn hóa - Xã hội xã, Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** trong năm 2023 *(theo kết quả đầu tư thiết bị đọc*

*QR, chíp)*.

**- Công cụ triển khai:**

+ VNeID, CCCD gắn chíp điện tử: thay thế các loại giấy tờ.

+ Phần mềm khám, chữa bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh vận hành.

**2.2. Mô hình 7: Khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, Kiosk tự phục vụ**

**- Mục tiêu:** người dân tiến hành đăng ký khám, chữa bệnh thông qua công nghệ tự động hóa được hỗ trợ tại Kiosk.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Trạm Y tế xã chủ trì, thực hiện thí điểm, đánh giá hiệu quả, đề xuất nhân rộng thực hiện.

+ Công an xã hỗ trợ tích hợp xác thực định danh bằng thông tin từ thẻ chíp trên CCCD gắn chíp điện tử.

+ Văn hóa - Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan quán triệt đảm bảo an toàn tài khoản trong sử dụng phần mềm.

**- Lực lượng triển khai:** Trạm Y tế xã, Văn hóa - Xã hội xã, Văn phòng UBND xã, doanh nghiệp phối hợp cán bộ kỹ thuật Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** trong Quý II năm 2024.

**- Công cụ triển khai:**

+ Phần mềm quản lý Trạm Y tế xã.

+ Kiosk: tự động hóa thông qua các Kiosk tại Trạm Y tế xã.

**2.3. Mô hình 8: Triển khai tại các cơ quan thực hiện chứng thực, tổ**

**chức hành nghề công chứng**

**- Mục tiêu:** cơ quan thực hiện chứng thực bảo đảm điều kiện cho người dân sử dụng CCCD gắn chíp điện tử hoặc VNeID khi đi công chứng, chứng thực thay cho các loại giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Tư pháp – Hộ tịch xã đầu tư thiết bị đọc QR, đọc chíp trên CCCD gắn chíp điện tử.

+ Tư pháp – Hộ tịch xã, Văn hóa - Xã hội xã và các đơn vị liên quan hiệu chỉnh, tích hợp phần mềm công chứng, chứng thực để sử dụng các loại đầu đọc.

+ Văn hóa - Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan quán triệt đảm bảo an toàn tài khoản trong sử dụng phần mềm.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Cơ quan thực hiện chứng thực, công chứng.

+ Văn hóa - Xã hội xã, Tư pháp – Hộ tịch xã, Công an xã và các đơn vị liên quan.

**- Thời gian hoàn thành:** Quý I/2024.

**- Công cụ triển khai:**

+ VNeID, CCCD gắn chíp điện tử: thay thế các loại giấy tờ.

+ Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực do Tư pháp – Hộ tịch xã quản lý, vận hành.

**2.4. Mô hình 9: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà trọ, Nhà nghỉ, Khách sạn, Nhà khách, Nhà công vụ...**

**- Mục tiêu:** các cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM

được kết nối với Hệ thống CSDLQG về DC, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu cá

nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ thống,

góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Công an xã chủ trì tổ chức triển khai tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

+ Văn hóa – Xã hội xã khai thác dữ liệu lưu trú phục vụ công tác quản lý.

+ Công an triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM để khai báo lưu trú có kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

+ Văn hóa – Xã hội xã , Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:** phần mềm ASM, VNeID: quét mã tại các cơ sở kinh doanh lưu trú phục vụ kê khai thông tin tự động.

**2.5. Mô hình 10: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở khám,**

**chữa bệnh**

**- Mục tiêu:** Trạm Y tế xã sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống CSDLQG về DC, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; phục vụ công tác quản lý của ngành y tế.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Công an xã chủ trì tổ chức triển khai tại Trạm Y tế xã.

+ Công an xã triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM để khai báo lưu trú có kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC.

+ Văn phòng UBND xã khai thác dữ liệu lưu trú phục vụ công tác quản lý.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Trạm Y tế xã, Cơ sở KCB.

+ Văn phòng UBND xã, Công an xã.

- Thời gian hoàn thành: 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:** phần mềm ASM, VNeID: quét mã tại Trạm Y tế xã phục vụ kê khai thông tin tự động.

**2.6. Mô hình 11: Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại điểm du lịch**

**- Mục tiêu:** triển khai tại một số điểm du lịch phục vụ công tác theo dõi,

quản lý, thống kê người ra vào khu vực và kiểm soát an ninh trật tự (ANTT).

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai giải pháp kết nối tại một số điểm du lịch có kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC.

+ Công an xã phối hợp triển khai giải pháp kiểm soát người ra/vào các điểm du lịch khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Các điểm du lịch.

+ Văn hóa – Xã hội xã, Công an xã, doanh nghiệp.

**- Thời gian hoàn thành:** giai đoạn 1 trước 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:** VNeID xác thực định danh để quản lý.

**2.7. Mô hình 12. Triển khai camera AI kiểm soát ra/vào trụ sở UBND xã**

**- Mục tiêu:** giám sát, quản lý con người, khách ra vào đảm bảo công tác

ANTT, phân tích cảnh báo các hành vi vi phạm.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với Văn hóa - Xã hội xã, Công an xã triển khai giải pháp kết nối, đồng bộ với CSDLQG về dân cư.

+ Công an xã phối hợp triển khai giải pháp camera AI có kết nối, đồng bộ với CSDLQG về DC kiểm soát người/khách ra vào trụ sở UBND xã.

**- Lực lượng triển khai:**

Văn phòng UBND xã, Văn hóa - Xã hội xã, Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:** VNeID xác thực định danh để quản lý.

**2.8. Mô hình 13: Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về**

**ANTT (cơ sở cầm đồ; dịch vụ bảo vệ; cơ sở khác)**

**- Mục tiêu:** khuyến khích sử dụng thiết bị xác minh di động và đầu đọc

CCCD gắn chíp điện tử bảo đảm chính xác danh tính khách hàng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Công an xã chủ trì, tổ chức triển khai kế hoạch, các cơ sở kinh doanh

có điều kiện về ANTT triển khai sử dụng.

+ Công an xã hướng dẫn, cung cấp giải pháp, máy móc, thiết bị, bảo đảm an ninh, an toàn hiệu quả khi triển khai.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

+ Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** Quý I/2024.

**- Công cụ triển khai:** VNeID: xác thực định danh để quản lý.

**2.9. Mô hình 14: Triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông v̀à trật tự, an toàn xã hội**

**- Mục tiêu:** sử dụng hệ thống quản lý, đăng ký xe của Bộ Công an triển khai thông qua CSDLQG về DC, định danh xác thực điện tử VNeID để xác minh các phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát thông minh tại IOC phục vụ công tác xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Công an xã, Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng – Môi trường xã, Văn hóa – Xã hội xã sử dụng hệ thống camera AI phát hiện các hành vi về vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Công an xã, Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng – Môi trường xã phối hợp với các doanh nghiệp tích hợp hệ thống quản lý, đăng ký xe, khai thác dữ liệu để xác định chủ phương tiện vi phạm.

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp với các doanh nghiệp phát triển chức năng hỗ trợ người vi phạm xác nhận hành vi vi phạm trên App công dân số xứ Lạng và nộp phạt trực tuyến.

+ Công an xã cung cấp tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, hỗ trợ kỹ thuật tích hợp Hệ thống CSDLQG về DC, xác thực định danh điện tử và Cơ sở dữ liệu quản lý, đăng ký phương tiện.

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

**- Lực lượng triển khai:** Công an xã, Văn hóa – Xã hội xã, Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng – Môi trường xã, Ban an toàn giao thông xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:**

+ VNeID: xác thực danh tính đối tượng vi phạm.

+ APP Công dân số xứ Lạng.

**2.10. Mô hình 15: Triển khai sử dụng CCCD gắn chíp điện tử quẹt thanh toán vé xe… không dùng tiền mặt**

**- Mục tiêu:** triển khai tích hợp vé xe và đầu đọc CCCD gắn chíp điện tử.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường xã chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

+ Công an xã phối hợp Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện

triển khai giải pháp và cung cấp đầu đọc CCCD gắn chíp điện tử.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Các doanh nghiệp.

+ Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường xã, Công an xã.

**-Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:**

+ CCCD gắn chíp điện tử: thay thế các loại giấy tờ.

+ Phần mềm quản lý vé tàu, xe.

**2.11. Mô hình 16: Triển khai cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công**

**- Mục tiêu:** xác định đúng đối tượng được cho vay tín chấp đối với hộ nghèo, người có công.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, tổ chức thực hiện.

+ Công an xã triển khai giải pháp “làm sạch” thông tin thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người có công.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Văn hóa – Xã hội xã, Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:** Hệ thống CSDLQG về DC.

**2.12. Mô hình 17: Mô hình xác thực thi online tập trung qua nền tảng**

**công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chíp điện tử**

**- Mục tiêu:** xác định đúng thí sinh tham gia dự thi; tránh gian lận.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Các trường học chủ trì, triển khai giải pháp và đầu tư mua sắm thiết bị.

+ Công an xã phối hợp Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện

xây dựng giải pháp cùng các doanh nghiệp khác.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Các trường học, Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** Quý I/2024.

**- Công cụ triển khai:** CCCD gắn chíp điện tử.

**2.13. Mô hình 18: Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử nhằm giới thiệu quảng bá, sản phẩm, dịch vụ phát triển kinh tế, du lịch**

**- Mục tiêu:** giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, du lịch; định danh tổ chức, cá nhân tránh thất thu thuế.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ

chức thực hiện.

+ Công an xã phối hợp xây dựng giải pháp trên VNeID và các ứng dụng số của các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.

**- Lực lượng triển khai:** Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã, các ban, ngành có liên quan, Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:** VNeID, CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng số khác.

**3. Nhóm tiện ích phục vụ công dân số (gồm 11 mô hình)**

**3.1. Mô hình 19: Đảm bảo điều kiện công dân số**

**- Mục tiêu:** triển khai tạo lập, cấp phát và liên thông dữ liệu dân cư các tài khoản tối thiểu cần sở hữu của công dân số bao gồm: tài khoản định danh điện tử (VNeID), tài khoản thanh toán điện tử, địa chỉ số, chữ ký số cho 100% người dân đảm bảo điều kiện.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Công an xã chủ trì trong việc khởi tạo và cấp tài khoản định danh điện

tử *(phấn đấu thu nhận đạt 100% tài khoản định danh điện tử đối với người dân đủ điều kiện)*.

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, hỗ trợ khởi tạo địa chỉ số và tài khoản thanh toán điện tử.

+ Doanh nghiệp phối hợp trong việc cấp phát chữ ký số công cộng; Văn hóa – Xã hội xã phối hợp.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Công an xã.

+ Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp và Tổ Công nghệ số cộng đồng.

**- Thời gian hoàn thành:** khi có chỉ đạo của UBND huyện.

**- Công cụ triển khai:**

+ VNeID: tạo lập tài khoản định danh điện tử.

+ App công dân số xứ Lạng: số hóa địa chỉ số, tạo lập tài khoản thanh toán điện tử và chữ ký số.

**3.2. Mô hình 20: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO)**

**- Mục tiêu:** sử dụng hệ thống xác thực tập trung (SSO) của Bộ Công an triển khai thông qua CSDLQG về DC, hệ thống định danh điện tử cho toàn hệ

thống nền tảng số phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp tích hợp hệ thống.

+ Công an xã cung cấp tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, hỗ trợ kỹ thuật tích hợp hệ thống.

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan quán triệt đảm bảo an toàn tài khoản trong sử dụng phần mềm.

**- Lực lượng triển khai:** Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:**

+ App công dân số xứ Lạng: các nền tảng chuyển đổi số trên thiết bị di động.

+ Cổng DVC, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, nền tảng làm việc số và các nền tảng số khác trên môi trường Web do huyện xã quản lý.

**3.3. Mô hình 21: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP)**

**- Mục tiêu:** tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và kết nối tới các nền tảng tích hợp quốc gia.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu đề xuất đầu tư, nâng cấp triển khai đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan quán triệt đảm bảo an toàn tài khoản trong sử dụng phần mềm.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Văn hóa – Xã hội xã, Công an xã.

+ Các đơn vị có liên quan.

**- Thời gian hoàn thành:** 30/11/2023.

**- Công cụ triển khai:** LGSP.

**3.4. Mô hình 22: Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức,**

**viên chức cơ quan nhà nước**

**- Mục tiêu:** tăng cường công tác truyền thông nội bộ bảo đảm cho toàn bộ

cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện nắm rõ mục tiêu, nội dung, triển khai

thành công Đề án 06.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện

thông tin đại chúng. Các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nắm rõ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và kết quả triển khai Đề án 06.

+ Công an xã cung cấp tài liệu và các nội dung liên quan phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền.

- **Lực lượng triển khai:** Công an xã, Văn hóa – Xã hội xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

**- Thời gian hoàn thành:** thực hiện thường xuyên.

**- Công cụ triển khai:**

+ APP Công dân số xứ Lạng.

+ Văn bản chỉ đạo, Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội.

**3.5. Mô hình 23: Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, Pano, Áp phích, Truyền thanh cơ sở, Truyền hình địa phương, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số**

**- Mục tiêu:** tăng cường công tác truyền thông đến với mọi người dân nắm, hiểu cùng đồng hành thực hiện thành công Đề án 06.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, phối hợp Tư pháp – Hộ tịch xã, các đơn vị liên quan xây dựng các tài liệu tuyên truyền.

+ Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức truyền thông thông qua các loại phương tiện truyền thông khác nhau. Tổ chức đánh giá hiệu quả truyền thông; đánh giá tác động để có phương án tham mưu điều chỉnh kịp thời.

+ Công an xã cung cấp các nội dung liên quan để truyền thông.

**- Lực lượng triển khai:** Văn hóa – Xã hội xã, Tư pháp – Hộ tịch xã, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các thôn, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp.

**- Thời gian hoàn thành:** thực hiện thường xuyên.

**- Công cụ triển khai:** các phương tiện truyền thông.

**3.6. Mô hình 24: Triển khai nền tảng đ̀ào tạo, giáo dục trực tuyến đại**

**chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đ̀ào tạo truyền thống**

**- Mục tiêu:** cung cấp nền tảng đào tạo trực tuyến để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống.

**- Phân công nhiệm vụ:** Văn phòng UBND xã chủ trì, rà soát nhu cầu đào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức.

**- Lực lượng triển khai:** Văn phòng UBND xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện theo lộ trình.

**- Thời gian hoàn thành:** 30/11/2023.

**3.7. Mô hình 25: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID**

**- Mục tiêu:** sử dụng VNeID trong công tác tố giác tội phạm bảo đảm ANTT.

**- Phân công nhiệm vụ:** Công an xã chủ trì, phối hợp Văn hóa – Xã hội xã triển khai tổ chức thực hiện.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Công an xã, Văn hóa – Xã hội xã.

+ Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp và Tổ Công nghệ số cộng đồng.

**- Thời gian hoàn thành:** thực hiện thường xuyên.

**- Công cụ triển khai:** VNeID.

**3.8. Mô hình 26: triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Center**

**- Mục tiêu:** sử dụng VNeID tuyên truyền và hỗ trợ pháp lý qua tổng đài.

**- Phân công nhiệm vụ:** Công an xã chủ trì, phối hợp Văn hóa – Xã hội xã, triển khai tổ chức thực hiện.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Công an xã, Văn hóa – Xã hội xã.

+ Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp và Tổ Công nghệ số cộng đồng.

**- Thời gian hoàn thành:** thực hiện thường xuyên.

**- Công cụ triển khai:** VNeID, CallCenter.

**3.9. Mô hình 27: Triển khai hệ thống xác thực thông tin giáo viên, học**

**sinh bằng tài khoản định danh VNeID qua phần mềm quản lý trường học và hệ thống IOC EDU**

**- Mục tiêu:** xác thực thông tin giáo viên và học sinh; cho phép giáo viên

đăng nhập tài khoản VNeID (SSO); quản lý điểm, lịch học, dữ liệu ngành, hỗ trợ

miễn phí hệ thống thu tiền học phí, thanh toán không dùng tiền mặt...

**- Phân công nhiệm vụ:** Các trường học chủ trì, phối hợp Văn hóa – Xã hội xã, Công an xã hỗ trợ để triển khai tổ chức thực hiện.

**- Lực lượng triển khai:** Các trường học trên địa bàn xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:** ứng dụng quản lý trường học.

**3.10. Mô hình 28: thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID**

**- Mục tiêu:** hiển thị thông tin lý lịch tư pháp công dân trên VNeID.

**- Phân công nhiệm vụ:** Tư pháp – Hộ tịch xã, Văn hóa – Xã hội xã phối

hợp tích hợp liên thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu.

**- Lực lượng triển khai:** Tư pháp – Hộ tịch xã, Văn hóa – Xã hội xã, Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** theo quy định của Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

**- Công cụ triển khai:** VNeID.

**3.11. Mô hình 29: Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeID**

**- Mục tiêu:** trên ứng dụng VNeID cung cấp các thông tin y tế cần thiết về sức khỏe điện tử, thông tin lao động điện tử cần thiết để thiết lập các giao dịch về việc làm. Đây là kênh thông tin ch́nh thức được xác thực để cung cấp thông tin y tế, việc làm cho Trung tâm y tế huyện, cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp và người dân về lao động.

**- Phân công nhiệm vụ:** Văn phòng UBND xã, Tư pháp – Hộ tịch xã, Văn hóa – Xã hội xã phối hợp triển khai.

**- Lực lượng triển khai:** Văn phòng UBND xã, Tư pháp – Hộ tịch xã, Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã triển khai thực hiện.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**4. Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên Hệ thống CSDLQG về DC phục vụ cải cách TTHC (gồm 03 mô hình)**

***4.1. Mô hình 30: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua CSDLQG về DC, VNeID***

**- Mục tiêu:** toàn bộ các thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất được số hóa, “làm sạch”, xác thực và triển khai tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên VNeID.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường xã chủ trì, phối hợp Công an xã rà soát, “làm sạch” dữ liệu.

+ Công an xã phối hợp Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường xã “làm sạch” dữ liệu với CSDLQG về DC, hướng dẫn tích hợp giấy tờ trên App VNeID; triển khai khai thác thông tin chỗ ở hợp pháp trong DVC cư trú, CSDLQG về DC.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường xã, Văn hóa – Xã hội xã, Công an xã.

+ Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp.

**- Thời gian triển khai:** khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

***4.2. Mô hình 31: Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền CSDLQG về DC, như:***

***lao động xã hội, các tổ chức hội, đoàn thể…phục vụ cải cách TTHC***

**- Mục tiêu:** tạo lập, số hóa dữ liệu ban đầu cho các đơn vị trên nền dữ liệu

dân cư như: lao động, thương binh, xã hội, dân tộc, các hội, đoàn thể…

**- Phân công nhiệm vụ:** các ban, ngành, đoàn thể: tiến hành thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu theo lĩnh vực.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Các ban, ngành, đơn vị có liên quan.

+ Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**4.3. Mô hình 32: Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VNeID**

**- Mục tiêu:** toàn bộ các đối tượng an sinh xã hội được số hóa, “làm sạch”,

xác thực và triển khai chương trình theo dõi, giám sát, hỗ trợ cũng như bảo đảm

chính sách cho các đối tượng an sinh xã hội trên một nền tảng thống nhất theo

hướng dẫn của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan tạo lập Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội thông qua VNeID, phối hợp với Công an xã “làm sạch” dữ liệu.

+ Công an xã phối hợp Văn hóa – Xã hội xã “làm sạch” dữ liệu với CSDLQG về DC.

+ Các doanh nghiệp phối hợp cấp tài khoản thanh toán *(Ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản viễn thông tùy vào nhu cầu của từng đối tượng an sinh xã hội bảo đảm thuận tiện…)*.

+ Văn hóa – Xã hội xã tổ chức triển khai chi trả an sinh xã hội sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp Công an xã triển khai giải pháp hiển thị trạng thái và quản lý chi trả an sinh xã hội trên APP Công dân số xứ Lạng và VNeID.

**- Lực lượng triển khai:**

+ Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, tổ công nghệ số cộng đồng.

+ Các tổ chức tài chính ngân hàng, ví điện tử.

+ Văn hóa – Xã hội xã, Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:**

+ VNeID: số hóa dữ liệu và nghiệp vụ quản lý.

+ APP Công dân số xứ Lạng: liên kết hiển thị thông tin quản lý.

**5. Nhóm Phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp (gồm 07 mô hình)**

***5.1. Mô hình 33: Phân tích tình hình dân cư***

**- Mục tiêu:** thông qua CSDLQG về DC thực hiện phân tích tình hình dân cư trên địa bàn huyện phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp tích hợp hệ thống điều hành thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã.

+ Công an xã cung cấp tài liệu mô tả các chỉ tiêu cần cung cấp về dân số, mật độ, phân bổ, tôn giáo, dân tộc…; cung cấp tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, hỗ trợ kỹ thuật tích hợp thông qua nền tảng NDXP/VDXP.

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt đảm bảo an toàn tài khoản trong sử dụng phần mềm.

**- Lực lượng triển khai:** Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã

**- Thời gian hoàn thành:** 30/11/2023.

**- Công cụ triển khai:** hệ thống điều hành thông minh IOC.

**5.2. Mô hình 34: Phân tích tình hình lao động**

**- Mục tiêu:**  thông qua CSDLQG về DC thực hiện phân tích tình hình lao

động trên địa bàn xã phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã, thúc

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, cung cấp tài liệu mô tả các chỉ tiêu cần cung cấp về lực lượng lao động theo nhóm tuổi, khu vực thành thị, nông thôn, việc làm, thu nhập…

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp với các doanh nghiệp tích hợp hệ thống điều hành đô thị thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã.

+ Công an xã cung cấp tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, hỗ trợ kỹ thuật tích hợp thông qua nền tảng NDXP/VDXP.

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

**- Lực lượng triển khai:** Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:** hệ thống điều hành thông minh IOC.

**5.3. Mô hình 35: Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú**

**- Mục tiêu:** thông qua CSDLQG về DC thực hiện phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú trên địa bàn xã phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, cung cấp tài liệu mô tả các chỉ tiêu cần cung cấp về lượng khách quốc tế, nội địa, khách lưu trú theo từng loại hình, theo từng nhóm tuổi…

+ Văn hóa – Xã hội xã với các doanh nghiệp tích hợp hệ thống điều hành đô thị thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã.

+ Công an xã cung cấp tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, hỗ trợ kỹ thuật tích hợp thông qua nền tảng NDXP/VDXP.

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan đánh giá mức độ an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành chính thức.

**- Lực lượng triển khai:** Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** Quý I/2024.

**- Công cụ triển khai:**

+ Hệ thống điều hành thông minh IOC.

+ Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung cấp xã.

**5.4. Mô hình 36: Phân tích tình hình trật tự, an tòn xã hội trên địa bàn**

**- Mục tiêu:** thông qua CSDLQG về DC thực hiện phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Công an xã chủ trì, phối hợp với Văn hóa – Xã hội xã tin cung cấp tài liệu mô tả các chỉ tiêu cần cung cấp về di biến động về tình hình dân cư, các loại đối tượng cần quản lý…

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp với các doanh nghiệp tích hợp hệ thống điều hành đô thị thông minh IOC phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã.

+ Công an xã cung cấp tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, hỗ trợ kỹ thuật tích hợp thông qua nền tảng NDXP/VDXP.

+ Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt đảm bảo an toàn tài khoản trong sử dụng phần mềm.

**- Lực lượng triển khai:** Văn hóa – Xã hội xã phối hợp Công an xã.

**- Thời gian hoàn thành:** 30/11/2023.

**- Công cụ triển khai:**

+ Hệ thống điều hành thông minh IOC.

+ Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung cấp xã.

**5.5. Mô hình 37: Triển khai cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số**

**- Mục tiêu:** thông qua cuộc thi giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin đóng góp các sáng kiến mới, giải pháp hay để ứng dụng cho Chuyển đổi số quốc gia. Tạo điều kiện, động lực cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tham gia hưởng ứng cuộc thi và ứng dụng các giải pháp cho địa phương.

**- Phân công nhiệm vụ:** Văn hóa – Xã hội xã tham mưu tổ chức triển khai cuộc thi trên địa bàn toàn xã. Các cơ quan, đơn vị triển khai, tham gia.

**- Thời gian hoàn thành:** Quý II/2024.

**- Hiệu quả:** tạo ra các sản phẩm dựa trên dữ liệu mở (dân cư, vi phạm giao thông, giáo dục…).

**5.6. Mô hình 38: Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC**

**- Mục tiêu:** triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin tối

thiểu cấp độ 3 theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

**- Phân công nhiệm vụ:**

+ Văn hóa – Xã hội xã tin chủ trì phối hợp với Công an xã và các cơ quan

đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin theo hướng dẫn của Công an huyện và Phòng Thông tin và Truyền thông huyện.

+ Công an xã và các đơn vị liên quan đánh giá các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin của Văn hóa – Xã hội xã.

**- Lực lượng triển khai:** Văn hóa – Xã hội xã triển khai giải pháp và giám sát bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**- Công cụ triển khai:** Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC.

**5.7. Mô hình 39: Tổ chức đ̀ào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo mật**

**thông tin cho người sử dụng cuối (end use)**

**- Mục tiêu:** cung cấp kiến thức về an ninh, an toàn bảo mật thông tin cho người sử dụng cuối trong quá trình sử dụng, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân phục vụ Chuyển đổi số quốc gia.

**- Phân công nhiệm vụ:** Văn hóa – Xã hội xã chủ trì, phối hợp Công

an xã tham mưu tổ chức triển khai trên địa bàn xã.

**- Lực lượng triển khai:** cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn.

**- Thời gian hoàn thành:** 25/12/2023.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra. Ban hành kèm theo Kế hoạch này Phụ lục phân công nhiệm vụ chi tiết để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ thực hiện của các đơn vị đối với từng nhóm nhiệm vụ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

**2.** Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các Mô hình về Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã (Công an xã) trước ngày 10 hằng tháng để tổng hợp.

**3.** Văn hóa – Xã hội xã, Công an xã, Văn phòng UBND xã là đầu mối để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

Công an xã là đơn vị tập hợp toàn bộ các đầu mối tại cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, cấp thôn chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:*** - Văn phòng UBND huyện; - Công an huyện (Đội QLHC về TTXH); - Thường trực Đảng ủy xã; - Thường trực HĐND xã; - CT, PCT UBND xã; - Các thành viên TCT Đề án 06 xã; - Các cơ quan, ban, ngành xã; - Lưu: VP, CAX.  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ****CHỦ TỊCH****Dương Doãn Hùng** |